## Task tracker
Task List DFM Switzerland
Last changed |  | N. Plain
Last change date |  | 2014-07-29
# | Type | Workpackage | Task | Responsible | Department required | Person required | Initiator | Status | RAG | Due date | Date opened | Date closed | Remark
23 | Task | Business Case | Identification income - Interest margin, margins & fees | M.Mayer | DFM HQ | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-03-21 |  | 2014-03-21
2 | Task | Staffing | Creation of KAM/BO positions (Org) | J.Hambach | DFM HQ | J.Brinker |  | Ready | G | 2014-05-07 |  | 2014-04-14
24 | Task | Business Case | Identification OPEX | M.Mayer | F&C | F&C |  | Ready | G | 2014-03-21 |  | 2014-03-21
25 | Task | Business Case | Identification Project Cost | M.Mayer | F&C | F&C |  | Ready | G | 2014-03-21 |  | 2014-03-21
5 | Task | Project overall | Identification process consultant | J.Hambach | DFM HQ |  |  | Ready | G | 2014-05-02 |  | 2015-05-19
26 | Task | Business Case | Summary & BC development | M.Mayer | F&C | F.Müller |  | Ready | G | 2014-03-21 |  | 2014-03-21
27 | Task | Business Case | Alignment internally | M.Mayer | All CH |  |  | Ready | G | 2014-03-21 |  | 2014-03-21
6 | Task | Project overall | Procurement process for consultant support | M.Mayer | MBCH FM | Procurement |  | Ready | G | 2014-05-05 |  | 2015-05-19
9 | Task | Cooperation Contract | Contract UK available | J.Hambach | DFM HQ | A.Musgrave |  | Ready | G |  |  | 2014-04-17
10 | Task | Cooperation Contract | Processes UK | J.Hambach | DFM HQ | A.Musgrave |  | Ready | G |  |  | 2014-04-17
3 | Task | Staffing | Announcement of positions KAM / BO | M.Mayer | HR | J.Brinker |  | Ready | A | 2014-05-07 | 2014-05-13
30 | Task | Communication | Preparation communication to dealer advisory board | M.Mayer | DFM CH |  |  | In progress | A | 2014-08-28 |  | 2014-06-04
22 | Task | Project overall | Identification of single tasks w/MSS | M.Mayer | MSS | MSS / FS |  | Ready | G | 2014-06-07
14 | Task | Project overall | EPB QG Init scheduling | J.Hambach | DFM HQ | J.Jaeger-Lehnhard | na | Ready | G | 2014-04-22 |  | 2014-04-28
15 | Task | Project overall | EPB QG Init docuement preparation | J.Hambach | DFM HQ | J.Jaeger-Lehnhard | EPB | Ready | G | 2014-04-22 |  | 2014-04-28
16 | Task | Project overall | EPB QG Init Alignment | J.Hambach | DFM HQ | J.Jaeger-Lehnhard | EPB | Ready | G | 2014-04-22 |  | 2014-04-28
17 | Task | Project overall | EPB QG Init | J.Hambach | DFM HQ | J.Jaeger-Lehnhard | EPB | Ready | G | 2014-04-22 |  | 2014-04-28
18 | Task | Project overall | EPB QG Plan Scheduling | J.Hambach | DFM HQ | J.Jaeger-Lehnhard | EPB | In progress | G | 2014-07-01
46 | Task | Project overall | Finding appointments for process implementation worksshops with MSS and depart. | M.Mayer | F&C / CR / MBCS / MSS | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-06-07
41 | Task | Communication | Market launch communication für DFM an Endkunden | M.Mayer | MBCH | A.Demirci |  | In progress | G | 2014-12-31
21 | Task | Project overall | UK Visit - Matthias klärt mit Mauch-Mayer wer mit gehen soll | J.Hambach | DFM HQ | A.Musgrave |  | Ready | G |  |  |  | Feedback MBFS CH participants pending
43 | Task | Communication | Preparation of the DFM communciation to retail | M.Mayer | DFM CH | P.Bezzola |  | In progress | G | 2014-09-30
4 | Task | Staffing | Staffing KAM/BO | M.Mayer | DFM CH | J.Hambach |  | In progress | A | 2014-10-30 |  |  | Delay due to delayed announcement
50 | Task | Credit Risk Managment | Ausarbeitung eines Checklist-„Templates“ für KAM | N.Plain | Credit Risc | S.Sowik |  | In progress | G | 2014-08-30 | 2014-06-23
51 | Task | Credit Risk Managment | Aufstellung möglicher Nebenabreden als Input für Punkt 3 | N.Plain | Credit Risc |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23
53 | Decision | Credit Risk Managment | Abklären wer Kreditantragformular ausfüllen wird (KAM oder Credit Risk?) | N.Plain | Credit Risc |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23
59 | Task | Finance & Controlling | Auszahlungsprozess bei Händlern: Machbarkeit klären bei MB-Händlern (bezüglich 6 Monate Haltefrist) | M.Mayer | F&C | ? |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-25 |  | Nur sofern Auszahlungsporzess über MSS
28 | Task | Business Case | Alignment w/DFM Stuttgart | J.Hambach | All DFM HQ |  |  | Ready | G | 2014-03-26 |  | 2014-03-25
29 | Task | Business Case | DFM CH SteCo - Business Case | J.Hambach | All |  |  | Ready | G | 2014-03-31 |  | 2014-03-31
63 | Task | Finance & Controlling | Kontoeröffnung auf Name DFM aber mit Rechten bei der MSS | F.Hächler | F&C |  |  | Ready | A | 2014-08-15 | 2014-06-25 |  | Abhängig vom gewählten Prozess im Anschluss an Task 69
31 | Task | Communication | Communication of DFM in Dealer advisory board | B.Mauch-Maier | MBFS GL | M.Mayer |  | In progress | G | 2014-09-30
32 | Task | Credit Risk Managment | Definition reporting requirements to steer business | H.Stäbler | Credit Risc | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-08-31 |  |  | During Implementation Workshops
33 | Task | Credit Risk Managment | Definition Credit Process w/MSS | H.Stäbler | Credit Risc | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-08-31 |  |  | During Implementation Workshops
69 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Klärung mit Bank ob der modellierte Prozess abgewickelt werden kann (Rechnungsstellung). Im Anschluss die Kontoeröffnung | F.Hächler | F&C | A.Drick |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-03
71 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Eskalationsprozess verspäteter Zahlungen: Arbeitsanweisung MBFS an MSS (RP) senden | F.Hächler | F&C |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03
81 | Task | Finance & Controlling | End of term/Contract settlement: Rückholungsprozess für „early terminations“ wird geliefert von (FH) an MSS (RP) | F.Hächler | F&C |  |  | Ready | G | 2014-10-31 | 2014-07-03
48 | Task | Business Case | Update BC & integration OP15-16 | M.Mayer | F&C | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-07-14
128 | Task | Kundenverträge | Einzelleasingvertrag anfodern inkl. AGBs | M.Mayer | DFM | A.Kuhn |  | Ready | G | 2014-07-23 | 2014-07-23
39 | Task | RORAC Tool for DFM CH | RORAC calculation in running DFM CH business | F.Müller | F&C | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-08-31 |  | 2014-07-01
167 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Details müssen zwischen F.Hächler und A.Buhl geklärt werden | F.Hächler | DFM | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-07-29 |  | Zusammensetzung der Referenznummer auf dem Einzahlungsschein: Nicht erledigt, keinerlei Lösungsansätze vorhanden ist definiert und gelöst: RefNr ist aufgrund unserer Rechnung per Besr-Definition vorgegeben es fehlt lediglich das Konto und die int. TN der Bank - sobald Konto und BesrKonto eröffnet-> erledigt - Definition des Kontenplans (inkl. Aufwands- und Ertragskonti) Nicht erledigt, Lösungsansätze vorhanden haben den bestehenden FS Ktoplan angeschaut und besprochen - dieser wird so bei uns geführt, auch zukünftig in der 'Schattenbuchhaltung DFM'- einzig offener Punkt: ob, und welche Kto sollen ggf. zusammengfasst werden für Hauptbuch MBFS. Vorschlag wurde erstellt: - Ertrag Amortisation und Zins - Aufwand/Ertrag Mgt Gebühren - Aufwand/Ertrag Reifen - Aufwand/Ertrag Service/Unterhalt - Aufwand/Ertrag Versicherung allennfallsdenkbar wäre auch nur Ertrag Amortisation und Zins sowie Aufwand/Ertrag Rest - Details wären ja im Schattenbuch einsehbar - aber wie Felix schon geschrieben hat, dieser Entscheid muss in einem anderem Gremium/Rahmen gefällt werden - Definition eines Prozesses zum Anlagebuchhaltungs-Abgleich und der Leasingverbindlichkeiten (als Grundlage kann der Abgleich der Leasingverbindlichkeiten mit dem Kunden der MBFS herangezogen werden, bitte zum Termin mitnehmen) Nicht erledigt, keinerlei Lösungsansätze vorhanden ist eigentlich auch gegeben und besprochen: Start ./. monatliche Amortisation=Ist : Delta Start-Ist plus Zinsanteil x Restmonate: restl Leasinverbindlichkeiten, resp. ist tagesauktuell im System gegeben - Definition der Form der monatlichen Übermittlung der Buchhaltungsdaten. Nicht erledigt, Lösungsansätze vorhanden siehe Definition Kontenplan: Saldi der ggf. zusammengefassten Kto werden monatlich an MBFS übergeben (in einer ersten Phase schrifliche Saldenliste) und manuell bei MBFS nachgeführt/eingebucht Bzgl Refinazierungszind sind wir zum Schluss gekommen, dass wir diesen gar nicht in unserer Schattenbuha führen können - die Frage hier war mehr, inwiefern ob und wie dieser in die Reportings einfliessen soll, was aber nicht Gegenstand unseres Meetings war.
124 | Task | Kundenverträge | Klären, ob Fahrzeuge auch auf Fahrer eingelöst werden können und welche Auswirkungen damit verbunden sind. | N.Plain | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-07-28 | 2014-07-22 |  | Strategische Entscheidung mit hohem Gewicht und Auswirkungen auf Prozesse von Credit Risk, F&C und MSS
89 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalkulationstool: Definition welche Felder auf der Offerte ersichtlich sein sollten | M.Mayer | DFM CH | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-11
90 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalkulationstool: Definition des Layouts einer Offerte bis spätestens 01.08.2014 | N.Plain | DFM CH | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-11
102 | Task | Kundenreporting | Definition welche Kundendaten in das CMS eingegeben werden sollen und erstellen eines Templates | N.Plain | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-11
129 | Task | Kundenverträge | Einzelleasingvertrag überarbeiten und anschliessend weiterleiten an Badaerstcher bzw. S.Geiger | N.Plain | DFM |  |  | Ready | A | 2014-07-31 | 2014-07-23 | 2014-08-18
186 | Task | Cooperation Contract | Bilanzen 2013 MSS/Fleetservice anfragen | J.Hambach | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
47 | Task | Project overall | Alignment of processes/tasks in process managment structure | N.Plain | DFM CH | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-10-31 |  |  | Es fehlen noch Vertragsanpassunge, Endabrechnung, Early Terminations, Collections Stufe 3 und After Sales auf Level L4
187 | Task | Cooperation Contract | Partonatserklärung anfordern von A.Buhl | J.Hambach | DFM | J.Hambach |  | Ready | A | 2014-07-31 | 2014-07-29
49 | Task | Credit Risk Managment | Prozesse „Erste Offerte" aufgrund der Inputs von Credit Risk modellieren | N.Plain | Credit Risc | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23 |  | Input AA 100
85 | Decision | CI/CD | Offerten im Van- und Truck-Bereich unter dem DFM-Logo zukünftig gewünscht? (Welche Services stehen dahinter?) | M.Mayer | DFM | Trucks |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | Nein, zum jetzigen Zeitpunkt
57 | Task | Credit Risk Managment | Weitere Definition von benötigten Kundendokumenten -Template Checklist abschliessen (After Sales Themen einfügen) | N.Plain | Credit Risc |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-06-23
52 | Task | Credit Risk Managment | Themen in Nebenabreden definieren, die die Risikosituation beeinflussen | S.Sowik | Credit Risc | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23
79 | Task | Finance & Controlling | Re-writes: Klären wie in anderen Ländern mit dem Pricing bei vorzeitiger Vertragsbeendigung bzw. Vertragsanpassung umgegangen wird | M.Mayer | UK | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-03
54 | Task | Credit Risk Managment | Kreditentscheidungskompetenz-Vorlage von Credit Risk an MM senden (AA100) | H.Stäbler | Credit Risc |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23 | 2014-06-26
55 | Task | Credit Risk Managment | Klärung der Umsetzbarkeit des diskutierten Prozesses zur Genehmigung einer Kreditlinie (1. Eingabe durch Credit Risk ins System der MSS 2. Ausdrucken eines automatisch generierten PDFs, unterschreiben und in das System der MSS laden 3. Bestätigen der Eingabe durch MSS und Freigabe der Kreditlinie) | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-23 | 2014-07-10 | Ist machbar, details für die Progammierung sind zu definieren
56 | Task | Credit Risk Managment | Definition Felder für Template der Eingabe der Kreditlinie in MSS-System (vor und nach Aktivierung) | H.Stäbler | Credit Risc | S.Sowik |  | Ready | G | 2014-07-14 | 2014-06-23
111 | Task | Restwerte | Definition des Restwertkomitees und deren Arbeitsweise | M.Mayer | DFM CH | J.Hambach |  | Planned | G | 2014-10-31 | 2014-07-14
199 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess: Wie wird MBFS informiert, dass es eine neue Zahlungsliste gibt? | F.Hächler | MBFS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30 | 2014-08-19 | Per Brief (mit Originalrechnung)
135 | Task | Vertragsanpassungen | Definition der Abrechnungsmodalitäten bei vorz. Vertragsauflösungen (Vergleich zwischen Bed. von MSS und MBFS) | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-10-31 | 2014-07-24 |  | Input Rahmenvertrag von MSS und MBFS - Wurde vorbereitet du muss noch mit Hartmut besprochen werden
137 | Task | Project overall | Genehmigung des Produkts in die Global Product Database | J.Hambach | DFM | N.Weidner |  | In progress | G | 2014-08-15 | 2014-07-25
61 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugasuzahlung: Prozess aus UK zum Vergleich heranziehen | J.Hambach | F&C | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-07-02 | 2014-06-25 | 2014-07-01
200 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugeinkaufsprozess und Rechnungsstellungsprozess durch Center of Competence bestätigen lassen | F.Hächler | MBFS | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30
201 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Standardvaluta-Datum definieren | F.Hächler | MBFS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 1. des Monats
64 | Task | Finance & Controlling | Klären „Wie geht man mit WIR-Währung um | R.Pilz | tbd |  |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-06-25 |  | Notiz: Wir Einschlag definieren. Sowie jährliche max. Grenze Task 87
202 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugeinkaufsprozess: Im Prozess erforderliche Dokumente definieren | F.Hächler | MBFS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30 | 2014-09-01 | Wurde definiert, jedoch etwas knapp!
203 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Aufwands- und Ertragskonti definieren | F.Hächler | MBFS | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30 | 2014-09-01 | Wurde definiert. Anfrage bei F.Hächler
67 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Abklären in wessen Büchern (Bilanz) das Konto geführt werden muss, wenn das Konto auf DFM lautet mit einer Hoheit über das Konto bei der Firma MSS | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | Nochmals am 11.07. zu besprechen
160 | Task | Vertragsaktivierung und Kundenübernahme | Prozess definieren inkl. der erforderlichen Dokumente (GWG beachten!) | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-09-01
209 | Task | Finance & Controlling | Kontenplan definieren | F.Hächler | MBFS | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-30 | 2014-09-01 | haben den bestehenden FS Ktoplan angeschaut und besprochen - dieser wird so bei uns geführt, auch zukünftig in der 'Schattenbuchhaltung DFM'- einzig offener Punkt: ob, und welche Kto sollen ggf. zusammengfasst werden für Hauptbuch MBFS. Vorschlag wurde erstellt: - Ertrag Amortisation und Zins - Aufwand/Ertrag Mgt Gebühren - Aufwand/Ertrag Reifen - Aufwand/Ertrag Service/Unterhalt - Aufwand/Ertrag Versicherung allennfallsdenkbar wäre auch nur Ertrag Amortisation und Zins sowie Aufwand/Ertrag Rest - Details wären ja im Schattenbuch einsehbar - aber wie Felix schon geschrieben hat, dieser Entscheid muss in einem anderem Gremium/Rahmen gefällt werden
35 | Task | Finance & Controlling | Definition Payout Process / Approval | M.Alagna | F&C |  |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-08-19 |  | During Implementation Workshops
36 | Task | Finance & Controlling | Definition reporting requirements to steer business | M.Alagna | F&C |  |  | Ready | G | 2014-09-30 |  |  | During Implementation Workshops - Zwei Files wurden, übergeben Umsetzung läuft
72 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Eskalationsprozess: Prüfen ob vereinbarter Prozess mit MSS-Prozessen vereinbar ist | R.Pilz | F&C |  |  | In progress | G | 2014-10-30 | 2014-07-03 |  | Wurde besrpochen und modelliert. Die letzte Stufe "inkasso" muss noch abgeschlossen werden
73 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Zinsformel im MSS/FS CMS: RP liefert Zinsformel an (MM) und weiterleiten an FH | R.Pilz | F&C |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | RMZ Formel geschickt Mail 08.07.14
74 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Zinsformel im MSS/FS CMS: Aufnahme in Projekt Product harmonization (Nach Input Zinsformel von RP) | H.Stäbler | F&C | - |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-03
75 | Task | Finance & Controlling | Contract Management: Definition eines Prozesses zum Anlagebuchhaltungs-Abgleich und der Leasingverbindlichkeiten: Input von MSS an F&C (MBFS) bezüglich eines entsprechenden Prozesses | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | "Sämtliche Daten (tagaktueller BW, Tagaktueller Auskaufswert, Penaltie, zukünftige Leasingraten sowie zukünftige Leasingraten und Restwert VE) im System enthalten. Es ist gemeinsam zu definieren wie und wann die Daten überspielt werden sollen. Achtung: Definion Penaltie, Definition Kulanzgrenzen etc."
40 | Task | Finance & Controlling | Taxes - Handling of taxes in running DFM CH business | M.Alagna | MSS / F&C | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-31 |  |  | During Implementation Workshops
77 | Task | Finance & Controlling | Contract Management: Definition eines Prozesses zum Anlagebuchhaltungs-Abgleich und der Leasingverbindlichkeiten: Integration der angestrebten Lösung im online Reporting-Tools der MSS | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-09-30 | 2014-07-03 |  | ist eigentlich auch gegeben und besprochen: Start ./. monatliche Amortisation=Ist : Delta Start-Ist plus Zinsanteil x Restmonate: restl Leasinverbindlichkeiten, resp. ist tagesauktuell im System gegeben
58 | Task | Finance & Controlling | Vehicle Ordering: Ausarbeitung von Kriterien (z.B. 2 Mio.), die eine Prüfung durch F&C auslösen inkl. entsprechender Prüfschritte | M.Alagna | F&C | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-06-25 |  | Fahrzeugbestellung im Umfang von 2 Mio. Innerhalb von 30 Tagen
163 | Task | CI/CD | Bordbuch: Wie wird mit Schäden im Ausland umgegangen? | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
134 | Task | Kundenverträge | Kooperationsvertrag: Anhänge überarbeiten und an Legal weiterleiten | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | Ready | A | 2014-08-15 | 2014-07-23 | 2014-08-29
62 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess: Klären wer das Erstvisum der Rechnung vornimmt – abhängig vom gewählten Prozess | M.Alagna | F&C | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-07-11 | 2014-06-25
176 | Task | Vertragsanpassungen | Re-Writes: Anpassung von Einzelleasingverträgen - Fees müssen definiert werden (Input von Business liegt vor) | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-10-30 | 2014-07-29 |  | ist eigentlich auch gegeben und besprochen: Start ./. monatliche Amortisation=Ist : Delta Start-Ist plus Zinsanteil x Restmonate: restl Leasinverbindlichkeiten, resp. ist tagesauktuell im System gegeben "
177 | Task | Vertragsanpassungen | Re-Writes: Profit and Loss-Sharing muss definiert werden | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-10-30 | 2014-07-29
66 | Task | Finance & Controlling | Bedürfnisse der Abteilung F&C bezüglich Reporting definieren | M.Alagna | F&C | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-06-25
178 | Task | After Sales | Definition der Schadensteuerung | M.Mayer | DFM | F.Müller |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 |  | Nicht alle MB-Retailer machen auch Karosserie und Farbe. Deshalb wir eine Auflistung sämtlicher Werkstätten und ihrer Fähigkeiten (Marke, Mechanik, Reifen, Karosserie) benötigt und übergeordnet welche Werkstätten da überhaupt in Frage kommen. Rahmenvereinbarung mit MERBAG vorhanden!
76 | Task | Finance & Controlling | Contract Management: Definition eines Prozesses zum Anlagebuchhaltungs-Abgleich und der Leasingverbindlichkeiten: Prüfen und Fällen einer Entscheidung bezüglich Prozess - Achtung: Definition Penaltie, Definition Kulanzgrenzen etc." | M.Alagna | F&C | F.Hächler |  | In progress | G | 2014-09-30 | 2014-07-03 |  | Abhängig von Task 75 - "Sämtliche Daten (tagaktueller BW, Tagaktueller Auskaufswert, Penaltie, zukünftige Leasingraten sowie zukünftige Leasingraten und Restwert VE) im System enthalten. Es ist gemeinsam zu definieren wie und wann die Daten überspielt werden sollen. Achtung: Definion Penaltie, Definition Kulanzgrenzen etc." | Abgleich zwischen der Variante MSS und Variante MBFS und entshceid für bessere variante
87 | Task | Finance & Controlling | WIR Einschlag definieren. Sowie jährliche max. Grenze (WIR-Policy) | M.Mayer | F&C | A.Buhl |  | In progress | G | 2014-09-15 | 2014-07-10
88 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalkulationstool: Senden einer Liste sämtlicher möglicher Felder auf einer Offerte, sowie zwei Beispiele von Leasinggesellschaften | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-07-15 | 2014-07-11 | 2014-07-14
180 | Task | After Sales | Tyres: MB-Konditionen klären - Absprache zwischen After Sales und MSS bezüglich Partnern und Konditionen | M.Mayer | DFM | F.Müller |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-28
181 | Task | After Sales | Tyres: Nutzung Tyre-fitter (Euromaster, Pneuegger) - Absprache zwischen DFM und MSS bezüglich Partnern und Konditionen | M.Mayer | DFM | F.Müller |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-28
84 | Task | Finance & Controlling | End of term/Contract settlement: Definition eines Prozesses der End-Rechnungsstellung vom Accounting zum vordefinierten Restwert (Restwert soll im Reporting –Tool ersichtlich sein) | M.Alagna | F&C | M.Mayer |  | Planned | G | 2014-10-31 | 2014-07-03 |  | Stäbler nach AA bezüglich Endabrechnungsprozess fragen.
92 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalkulationstool: Umsetzen der Lösung im CMS von MSS | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-11
132 | Task | CI/CD | Vorbereitung Boardbuch: Telefonnummern erstellen lassen | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-10-15 | 2014-07-23 |  | Tel.-Nr. sind bis 15.10. aufgeschaltet 044 755 50 90 DFM Backoffice 044 755 50 91 DFM Schaden 044 755 50 92 DFM 24h Pannenhilfe/Unfallhilfe/allg. 24 hours Die Nummern werden mit entsprechenden internen Abteilung direkt verbunden nach den Büro-Zeit 8 -18.00 werden Sie auf 044 755 50 92 umgeleitet
123 | Task | Collections | Klären der Anfoderungen von F.Mäder an die Problemkreditbearbeitung im Rahmen des Collection Prozesses - Meeting planen | N.Plain | DFM | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-07-28 | 2014-07-22 |  | Termin am 08.08.14 geplant
126 | Task | GWG | Erste Idee zur Umsetzung der Archivierung und des anschliessenden Controllings der Dokumente zur handelnden Person und sofern nötig des wirtschaftlichen Berechtigten erarbeiten (NP) | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-28 | 2014-07-22 |  | Aus Workshop Credit Risk 2
138 | Task | Project overall | Daten zur Kreditprüfung von Fleetservice anfordern und an H.Stäbler weiterleiten | J.Hambach | MBFS | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-28 | 2014-07-25
168 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Wie läuft der Plausibilitätscheck ab | M.Alagna | DFM | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-19 | Visierte Zahlungsvorschlagsliste muss mit Originalrechnung übereinstimmen
182 | Task | After Sales | Assistance: Wahl des Partners - Absprache zwischen DFM und MSS bezüglich Partnern und Konditionen | M.Mayer | DFM | F.Müller |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-28 | Partner von Fleetservice wird verwendet. Assistance versuchen mitzuverkaufen. Assistance wird immer an stets Fleetservice weitergeleitet. Sofern keine Assistance vorhanden ist, wird an die Assistance des Mobilitätsversicherers weitergeleitet (Panne, Unfälle immer durch Fleetservice organisiert)
100 | Task | Kundenverträge | Senden eines Beispiel-Rahmenvertrages | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-07-15 | 2014-07-14
101 | Task | Kundenreporting | Senden einer Übersicht über mögliche Kundendaten im CMS | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-07-15 | 2014-07-14
185 | Task | Cooperation Contract | Anhänge prüfen und anpassen | J.Hambach | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-07-29
193 | Task | After Sales | Handling der Schäden im Ausland: Muss mit Herrn S. Müller besprochen werden | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | In progress | G | 2015-09-15 | 2014-07-29
104 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniengenehmigung und Archivierung: Definition der Felder des Output-Dokuments (Kreditlinie Konzern/Filiale, Frist und Restriktionen) | S.Sowik | Credit Risc | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-14
105 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniengenehmigung und Archivierung: Umsetzen der Anpassungen des CMS durch die MSS damit der besprochene Prozess ausgeführt werden kann | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-14
91 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalkulationstool: Mit F&C abklären worauf die Zinssubventionen gebucht werden. Meeting mit F&C und MSS am 24. oder 25.07. | F&C | DFM CH | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-07-11
194 | Task | After Sales | Einschränkungen (Reifen) müssen mit S.Müller besprochen werden (Brands) | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-28 | MSS verwendet grundsätzlich nur Premium-Brands
108 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniencontrolling: Sicherstellen, dass KAM im Cockpit die tagesaktuelle Auslastung der Kreditlinie einsehen kann, genauso wie der Verantwortliche von MSS | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | In progress | G | 2014-09-30 | 2014-07-14 |  | In Umsetzung
109 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniencontrolling, periodische Prüfung: Definition eines monatlichen Prüfprozesses (Report) durch Credit Risk | S.Sowik | Credit Risc | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-14
110 | Task | Credit Risk Managment | Gewährleisten eines monatlichen Reportings gemäss den Vorgaben (siehe oben) von Credit Risk (3 Listen mit Ampelsystem) | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-14 |  | In Umsetzung
196 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Gemeinsame Definition der benötigten Kundendokumente für die Prozessschritte, die durch die MSS ausgeführt werden | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30
112 | Task | Reporting | Definition der Anforderungen an das Reporting/Dashboard aus Sicht von Credit Risk | H.Stäbler | Credit Risc | S.Sowik |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-14
106 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniencontrolling: Definition eines Kreditlinien-Controlling-Prozesses bei der Fahrzeugbestellung (4-Augen-Prinzip) – Input: Erste Prüfung durch KAM, zweite Prüfung durch MSS; bei Unklarheiten Klärung mit Kreditanalyst | N.Plain | DFM | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-14 | 2014-08-11 | Keine Bestellung im System möglich, wenn die Kredilinie nicht ausreichend ist erster Draft vom 28.07.2014
221 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Einkauf von Fremdmarken über Vereinbarungen von MSS mit Multimake-Retail | M.Mayer | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-08-12 |  | Frage kam im SteerCoMeeting auf. --> Bestätigung R.Pilz fehlt
115 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Klärung mit Bückmann, ob das Verkaufsförderungsprogramm weitergegeben werden kann | R.Staempfli | MBCH | Bückmann |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-16 |  | Keine Antowrt von R.Stämpfli
116 | Task | After Sales | Klärung welcher Kategorie das Ersatzfahrzeug angehören muss und festhalten im Rahmenvertrag | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-16
130 | Task | CI/CD | Musterbrief erstellen mit Fusszeile und durch Legal prüfen lassen | N.Plain | DFM | S.Geiger |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-23 |  | Muss noch geprüft werden
118 | Task | Sales & Marketing | Liefern der Liste potentieller DFM-Kunden an MM | R.Staempfli | MBCH |  |  | Ready | G | 2014-07-28 | 2014-07-16
119 | Task | Cooperation Contract | Vorlage Patronatserklärung an A.Buhl senden | H.Stäbler | F&C |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-17 | 2014-08-28
120 | Task | Collections | Abklären wie mit Kulanzzahlungen umgegangen wird | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Planned | G | 2014-09-30 | 2014-07-17
131 | Task | CI/CD | Abklären ob ein Rohlingdrucker für Tankkarten bei MSS vorhanden ist | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-23 |  | Tankkarte wird direkt beim Provider bestellt ohne weitere Informationen zu drucken
133 | Task | CI/CD | Bordbuch mit erstellten Telefonnummern überarbeiten und drucken lassen | N.Plain | DFM | J.Hambach |  | In progress | G | 2014-09-15 | 2014-07-23
152 | Task | After Sales | Einstellen eines Meeting zwischen F.Müller und MSS zur Klärung der After Sales-Themen | J.Hambach | DFM | M.Mayer |  | Ready | A | 2014-07-31 | 2014-07-29 |  | mit Robert pilz gemeinsam erarbeiten
222 | Task | Kundenverträge | Folgende Informationen müssen im Rahmenvertrag erfasst werden: Im Rahmenvertrag muss bereits definiert werden auf welcher Stufe die Rechnungsstellung erfolgen soll – Rechnungstemplate -->Kundenebenen oder Kostenstellen Rechnungsmodalitäten (Empfänger und Fristen) im Anhang abgebildet. Legitimation Unterschriftenberechtigung – Template. Wer hat welche Berechtigungen auf dem online-Tool? Admin? Alerts? | N.Plain | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-15 |  | 2014-08-18
125 | Task | Reporting | Schaffen der Möglichkeit zur Archivierung der Einzelverträge, so dass MBFS darauf zugreifen kann (RP) | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-22 |  | Aus Workshop Credit Risk 2
171 | Task | Reporting | Meeting mit Mäder, Hächler, Alagna, und Stäbler einberufen | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
172 | Task | Reporting | Datensample einfordern von R.Pilz | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
60 | Task | Finance & Controlling | Klären ob machbar wenn die Rechnungsadresse DFM co Fleetservice | N.Plain | F&C | ? |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-06-25 |  | Nur sofern Auszahlungsporzess über MSS
82 | Task | Finance & Controlling | End of term/Contract settlement: Vorbesprechung des Endabrechnungsprozesses mit dem Verantwortlichen von Operations | M.Mayer | F&C | H.Stäbler |  | Planned | G | 2014-10-30 | 2014-07-03
173 | Task | Vertragsanpassungen | Contract Management: Re-write Prozess umsiedeln | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
174 | Task | Vertragsanpassungen | Re-Writes: Prozess anpassen aus Contract Management | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
175 | Task | Vertragsanpassungen | Re-Writes: Anpassung von Einzelleasingverträgen muss besprochen und modelliert werden | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | In progress | G | 2014-10-31 | 2014-07-29
68 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: In wessen Namen die Rechnungsstellung erfolgt, soll in einem Call mit UK abschliessend geklärt werden (Besitzverhältnisse?) | N.Plain | UK | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03
98 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Genehmigungsprozess Sonderkonditionen: Erstellen eines Templates zur Genehmigung von Sonderkonditionen nach Vorgabe aus dem Meeting | N.Plain | DFM CH |  |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-11 |  | Siehe Temaplate Jochen Hambach vom 21.08.2014
83 | Task | Finance & Controlling | End of term/Contract settlement: Definition eines Rückholungsprozesses „early terminations“ bei MSS in Abstimmung mit DFM - return Standards | M.Mayer | F&C | R.Pilz |  | Planned | G | 2014-10-31 | 2014-07-03
136 | Task | GWG | Bereitstellung des MSS Sytsems zur Umsetzung des definierten Prozesses der Archivierung und Prüfung der GWG-Dokumente (wirt. Berecht. & handelnde Pers.) | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-09-30 | 2014-07-24 |  | Wird umgesetzt
99 | Task | Kundenreporting | Contract Formalization Documentation in CMS : Definition des Layouts des Kundenreportingtools (Templates, Logos, Schriften) | J.Hambach | DFM CH | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-11
78 | Task | Finance & Controlling | Re-writes: Vorab besprechen wie damit aus Legal-Sicht umgegangen werden kann, wenn die Inputs zur Vertragsanpassung von MSS kommen | N.Plain | Legal | S.Geiger |  | Ready | G | 2014-07-09 | 2014-07-03 |  | Bei gewerblichem Lesing keine vorzeitige Beendigung
139 | Task | Collections | Collection: Verspätete Zahlungen AA112 Watchlist wird um Fleet ergänzt und an MSS gesandt | S.Sowik | Credit Risc | H.Stäbler |  | Ready | A | 2014-07-31 | 2014-07-21
140 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | AA Zinskompetenzen bei Frau Bezzola anfragen | J.Hambach | DFM | P.Bezzola |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
141 | Task | Kundenverträge | Mögliche Nebenabreden bei R.Pilz erfragen, falls vorhanden als Paket an Legal übergeben, falls nicht Anhänge depriorisieren | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29 |  | Nicht vorhanden, werden jeweils individuell gestaltet
113 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Klären wie die Fahrzeugdaten der MB-Fahrzeuge in das System der MSS überspielt werden können. | N.Plain | PM | M.Borter |  | In progress | G | 2014-09-30 | 2014-07-16
143 | Task | Kundenverträge | Layout Deckblatt des Rahmenvertrages abklären, ob das Logo auf dem Deckblat erscheinen soll. | J.Hambach | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
144 | Task | CI/CD | Broschüre: Inhalte definieren und Partnerdruckerei | J.Hambach | DFM | M.Mayer |  | In progress | G | 2014-09-15 | 2014-07-29 |  | Definition der Inhalte des Servicehefts aufgrund des Inputs von MSS und des Hefts aus D
103 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Genehmigung von Sonderkonditionen: Erstellen einer Arbeitsanweisung für KAM aufgrund des Prozesses | N.Plain | DFM CH | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-11
117 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Klärung ob es Restriktionen bezüglich Fahrzeugmodellen, Farben und Ausstattungen gibt | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-16 | 2014-08-04 | Nein, spezielle Farben und Ausstattungen haben aber einen Einfluss auf den Restwert
107 | Task | Credit Risk Managment | Kreditliniencontrolling: Erstellen einer Arbeitsanweisung für KAM | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-14
114 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Rahmenvertrag mit MBCH zum Einkauf von Fahrzeugen zu Vorzugspreisen | M.Mayer | DFM CH | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-16 | 2014-08-19 | MBC hat zugesichert, dass die Verkaufsförderungsprogramme von der DFM genutzt werden können. Beträge könne kumuliert werden. (Definitive Entscheidung AB 22.08.2014)
93 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess: Klären ob DFM eine Tochtergesellschaft, ein Brand oder eine Division ist | N.Plain | DFM CH | S.Geiger |  | Ready | G | 2014-07-24 | 2014-07-11
145 | Task | CI/CD | Einlegezettel Broschüre: Inhalte definieren und Partnerdruckerei | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | Planned | G | 2014-09-30 | 2014-07-29
151 | Task | DFM Training | Leistungsbeschreibung der MSS-Leistungen | R.Pilz | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-29
122 | Task | After Sales | Service Bausteine klären und in das Template "Checklist" übertragen | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-22 | 2014-08-18 | Frage kam im Workshop Credit Risk 2 auf im Zusammenhang mit dem template "Checklist" und dort vermerkten Serviebausteinen
142 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Kreditgenehmigungsprozess modellieren und genehmigen lassen | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-06
146 | Task | Kundenverträge | Formalisierung (Eingabe im System) der Kundenverträge definieren (Ort, Zeitpunkt, Verantwortlicher) | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-11
154 | Task | Kundenverträge | Archivierung der Rahmenverträge definieren | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-18 | Email an Sowik zur Klärung a, 11.08.2014 - PHYSISCHE Archivierung im BACK OFFICE MBFS
155 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Definition wer, welche Margen in das CMS der MSS eingibt | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 28.98.2014
156 | Task | Vehicle Ordering and logistics | "Quoting and vehicle Configuration" modellieren inkl. Schnittstellen zu DFM und Fahrzeugdaten der MB | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-04
157 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Teilprozess "vehicle ordering" inkl. Kreditlinienprüfung modellieren | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-04
147 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Kompetenzmatrix für Konditionen erstellen | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | In progress | G | 2014-08-30 | 2014-07-29
161 | Task | CI/CD | Bordmappen aus Stuttgart bestellen | J.Hambach | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
162 | Task | CI/CD | Bordbuch Templates aus Stuttgart anfodern | J.Hambach | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
148 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Erstellen einer Erstpräsentation | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | In progress | G | 2014-08-30 | 2014-07-29
164 | Task | CI/CD | Servicekarte: Wo und was wird gedruckt - Muss geklärt werden | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 |  | Wird durch die MSS gedruck. Definition der zu druckenden Information muss erarbeitet werden
165 | Task | CI/CD | Servicekarten bestellen | J.Hambach | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
94 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess - MWST.: Klärung mit E&Y, ob Filialbetrieb der DFM an der Industriestrasse, das MWST.-Problem löst. (buchhaltersicher oder handelsrechtlicher Filialbetrieb) | N.Plain | DFM CH | E&Y |  | Ready | G | 2014-07-24 | 2014-07-11
96 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess - MWST.: Klärung an wen der Retail die Rechnungen für Wartungen und Reparatur in der UK | N.Plain | DFM CH | UK |  | Ready | G | 2014-07-25 | 2014-07-11
159 | Task | Vehicle Ordering and logistics | Teilprozess "Vehicle Logistics" definieren und modellieren inkl. benötigter Dokumente | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-04
97 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess - MWST.: Einstellen eines Meetings mit F&C zur endgültigen Klärung der MWST.-Fragen am 24. oder 25.07. | N.Plain | DFM CH | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-07-25 | 2014-07-11
183 | Task | Collections | Prozessvereinbarung/-modellierung (4 Prozessschritte) - Aufgrund von AAs von F&C (Early Collections prioritär) | N.Plain | DFM | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29
70 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Wie muss die MWST. verrechnet werden für die Prozesse der Fahrzeugauszahlung, der Rechnungsstellung an den Endkunden und bei Vertragsbeendigung? | N.Plain | DFM | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-03 |  | "Fahrzeugauszahlung mit MWST Vertragsbeendigung mit MWST Rechnungsstellung zusammen mit Task 67 am 11.07. zu besprechen. Konto sollte unbedingt in unseren Büchen (i.S. Collection management, Mahnung, Nachvollziehbarkeit)"
127 | Task | Collections | Übertragen der Prozessschlaufe (wenn es Signale gibt, dass Zahlungsengpässen gibt, dann braucht die Kreditabteilung eine Information - Diese Informationen müssen an CR übertragen werden) in die Collections-Arbeitsanweisung für den KAM (NP) | N.Plain | DFM | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-22 |  | Aus Workshop Credit Risk 2
150 | Task | DFM Training | "Fleet Consultant" zur Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit mit dem Retail schulen | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | Planned | G | 2014-12-31 | 2014-07-29
204 | Task | Finance & Controlling | Strategie zum Umgang mit WIR-Währung definieren | M.Mayer | DFM | M.Alagna |  | In progress | G | 2014-09-30 | 2014-07-30
20 | Dependency | After go live | Tyre Project Aftersales | M.Mayer | MBCS | A.Kuhn |  | Ready | G | 2014-08-31 | 2014-08-30
34 | Task | Sales & Marketing | Due Diligence | M.Mayer | M&S | P.Bezzola |  | Ready | G | 2014-08-31
37 | Task | Credit Risk Managment | Definition Collections/Escallation process | N.Plain | F&C | F&C |  | Ready | G | 2014-08-31 |  |  | During Implementation Workshops
80 | Task | Kundenverträge | Re-writes: Operativer Prozess der Re-Writes muss definiert werden. Nicht kritisch für „Go-Live“ - inkl. Regelung im Kooperationsvertrag | N.Plain | F&C | J.Hambach |  | In progress | G | 2014-10-30 | 2014-07-03
42 | Task | Cooperation Contract | Management (Provision of a deputy standing in for the manager or his colleagues has to bee made) | M.Mayer | MBCH | S.Geiger |  | Ready | G | 2014-08-31
44 | Task | Project overall | Clear rules of the game concerning Sales Forces activity (MBFS / DFM) | M.Mayer | DFM CH | P.Bezzola |  | Ready | G | 2014-08-31
149 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Prozessbeschreibung überarbeiten | N.Plain | DFM | J.Hambach |  | Ready | G | 2014-10-30 | 2014-07-29
184 | Task | Cooperation Contract | Kooperationsvertrag: Kaufoption mit Buhl besprechen | J.Hambach | DFM | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-07-31 | 2014-07-29
45 | Task | Project overall | Elaborate a clear concept of the handling DFM as a important partner in daily KAM-business on the KAM-market in future | M.Mayer | MBCH | R.Staempfli |  | Ready | G | 2014-09-30
213 | Task | Communication | Erstellung Retailer Guide nach Vorbil D und UK | M.Mayer | DFM | J.Hambach |  | Delayed | G | 2014-08-31 | 2014-08-06
19 | Dependency | After go live | GPA Project | M.Mayer | MBCH | B.Röthlisberger |  | Planned | A | 2014-11-30 |  |  | Potentially n/a for entire product range
188 | Task | Credit Risk Managment | Restwertgarantieeinschätzung vorab von H.Stäbler anfodern | J.Hambach | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-29
189 | Task | Credit Risk Managment | Detailanalyse Risiko MSS/Fleetservice: S.Sowik prüft unter der Leitung von H.Stäbler ab Mitte August | S.Sowik | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-29
191 | Task | Kundenverträge | Rahmenvertrag und Einzelleasingvertrag nach Erstellung übersetzen lassen (FR und IT) | J.Hambach | DFM |  |  | Planned | G | 2014-09-30 | 2014-07-29
192 | Task | Kundenreporting | Driektlinks für das Portal definieren | J.Hambach | DFM | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-09-30 | 2014-07-29 |  | Approval: Händler, Manager: FPM, Driver, Claims - daimler-fleetmanagement.ch/...
179 | Task | After Sales | Besprechen ob Bosch-Car-Services in Zukuft angeboten werden soll | J.Hambach | DFM | F.Müller |  | In progress | G | 2014-12-31 | 2014-07-29
211 | Task | Restwerte | Definition des Prozesses der Übergabe & Format GPA Restwerte an MSS | M.Mayer | DFM | - |  | Planned | G | 2014-12-31 | 2014-08-06
195 | Task | Reporting | Klären was die verschiedenen Zinsarten, Fahrzeugart und Scoringwert bedeuten | J.Hambach | DFM | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-30
212 | Task | Restwerte | Erstellen der Dokumentation GPA garantierte Restwerte | M.Mayer | DFM | - |  | Planned | G | 2014-12-31 | 2014-08-06
197 | Task | Kundenverträge | Im Rahmenvertrag vermerken, dass die persönlichen Daten an den Kooperationspartner weitergegeben werden können | J.Hambach | DFM | M.Mayer |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30
153 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Offerten - Kalklationstool: Abklären wer die Kalkulation der Offerte übernimmt und anpassen des entsprechenden Prozesses | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | Kann Kunde erfassen, Fhzg konfigurieren, Dienstleistungen anwählen, Output --> Offerte
65 | Task | Finance & Controlling | Liste von Mitarbeitern mit Reportingzugang an MSS schicken | N.Plain | F&C / CR / MBCS |  |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-06-25 |  | Abhängig u.A. von Taks 66 - Genehmigungen soll nur ein zentrale Person machen - Muss zwischen MM und HS besprochen werden.
95 | Task | Finance & Controlling | Fahrzeugauszahlungsprozess - MWST.: Klärung mit MWST.-Amt, ob Filialbetrieb der DFM an der Industriestrasse, das MWST.-Problem löst. inkl. schriftlicher Bestätigung | N.Plain | DFM CH |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-11 | 2014-08-21 | Grundsätzlich schlägt das Amt vor zwei Adressen aufzuführen einen Rechnungsempfänger und eine Versandadresse. Siehe Email
121 | Task | Finance & Controlling | Standard Zahlungsfristen, Zinsintervalle und Aufschlag für verlängerte Zahlungsfristen mit F&C abklären-> Siehe Antwort Hächler | N.Plain | DFM | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-22 |  | Zahlungsfristen gibt es in diesem Sinne ja keine, da die Raten per 1. Jeden Monats fällig sind. Diese werden dann erstmals zum ca. 15. Des Monats gemahnt, also kann man von 10 Arbeitstagen ausgehen. Was meinst Du mit Zinsintervalle? Falls Du Verzugszins meinst, dieser wird nicht im System gerechnet, wir haben als Automatismus nur die Mahngebühren. Aufschläge für verlängerte Zahlungsfristen: Wenn Du hier Stundungen oder Ratensistierungen meinst, dann ist es so, dass wir zu Beginn des Arrangements die Zinsen bereits in Vorrechnung stellen und fällig setzen.Frage kam im Workshop Credit Risk 2 auf im Zusammenhang mit dem template "Checklist" und dort vermerkten Nebenabreden - Aus Kundenverträgen übernehmen und F&C vorschlagen
169 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Prozess überarbeiten (DTA-Files) | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-29 | 2014-08-04
198 | Task | Finance & Controlling | Kundenrechnung: Klären ob Zins und Amortisation getrennt ausgewiesen werden sollen | N.Plain | DFM | M.Alagna |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | Auf Kundenwunsch und Abhängig von Suventionsfluss
1 | Task | Staffing | Job description KAM / BO | M.Mayer | DFM CH |  |  | Ready | G |  |  | 2014-04-25 | Prepared 12/2013
205 | Task | CI/CD | Layout des Rechnungspapiers definieren | N.Plain | DFM |  |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | Selbe wie Briefpapier
206 | Task | Finance & Controlling | Personen von MSS mit Zugriff auf das DFM-Konto definieren: Liste erstellen | R.Pilz | MSS | A.Buhl |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-30
207 | Task | Finance & Controlling | Rechnungsstellung: Dokumente für die Erstprüfung der Rechnung definieren (MSS-Rechnungen) | A.Buhl | MSS | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-07-30 |  | Vorschlag NP: Reporting der Dienstleistungen MSS und Rechnung
208 | Task | Finance & Controlling | Erstellen einer Aufstellung der Serviekomponenten und entsprechenden Fees von MSS und senden an M.Alagna | R.Pilz | MSS |  |  | Ready | G | 2014-08-08 | 2014-07-30
38 | Task | Finance & Controlling | Definition Collections/Escallation process | N.Plain | F&C | Credit |  | In progress | G | 2014-10-31 |  |  | During Implementation Workshops
210 | Task | CI/CD | Email-Adresse erstellen lassen (mit Umleitung an MSS) | N.Plain | DFM | IT |  | Ready | G | 2014-10-15 | 2014-07-30 |  | · consulting@daimlerfleetmanagement.ch
7 | Task | Tender Process | LOI | M.Mayer | MBCH | S.Geiger |  | Ready | G |  |  | 2014-04-14
8 | Task | Tender Process | Refusal offers tender participants | M.Mayer | MBCH | S.Geiger |  | Ready | G |  |  | 2014-04-02
11 | Requirement | Cooperation Contract | All MB routed to MB dealerships for SMR | M.Mayer | MSS / MBCS | MSS / FS | M.Akeret | Ready | G
214 | Task | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | Klären, ob die Offerten im "Quoting-and Vehicle Confuguration-Prozess" von einer personalisierten Email-Adresse versandt werden sollen und wenn ja, von welcher. | J.Hambach | DFM | P.Harrop |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-08-06 |  | nicht personalisiert
215 | Task | Kundenverträge | Klären ob Leasingvertrag gegengezeichnet werden muss und durch wen? | J.Hambach | DMF | S.Geiger |  | Ready | G | 2014-09-15 | 2014-08-06
216 | Task | Credit Risk Managment | Wie wirkt sich Thema Fremdversicherung oder Eigenverischerung auf das Credit Risk aus? | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-08-06 |  | Grundsätzlich sendet die MBFS bei einer Fremdversicherung eine Bitte um „Zessionsbestätigung“ zusammen mit dem Übergabeprotokoll und dem Fahrzeugbrief an den Versicherer gesandt. Bei der Beendigung des Vertrags erfolgt die Abmeldung der Zession – ebenfalls mit einem Schreiben an den Versicherer.
217 | Task | Credit Risk Managment | Bewertung der Tankkarte in Bezug auf Credit Risk - Sämtliche Servicekomponenten berücksichtigen! | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-10-31 | 2014-08-06 |  | Input H.Stäbler am 02.09.2014
219 | Task | Credit Risk Managment | Ist der Code 178 notwendig? | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-15 | 2014-08-20 |  | Grundsätzlich ja, Wenn der Kunde etwas anderes wünscht hat dies einen Einfluss auf das Kredirisiko
220 | Task | Project overall | IT-Sicherheitsprüfung bei MSS | Dr.Heinke | IT |  |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-08-11 |  | Muss im Kooperationsvertrag die Möglichkeit edazu eingeräumt werden. Das reicht bereits laut O.Heinke
12 | Requirement | Cooperation Contract | All MB routed to MB dealerships for tyre replacement | M.Mayer | MSS / MBCS | MSS / FS | M.Akeret | Ready | G |  |  |  | Wird zumindest in einer ersten Phase nicht der Fall sein, da die Preise nicht konkurrenzfähig sind.
13 | Requirement | Cooperation Contract | All MB routed to MB dealerships for accident repair | M.Mayer | MSS / MBCS | MSS / FS | M.Akeret | Ready | G |  |  | 2014-08-28
223 | Task | Finance & Controlling | Zahlungseingang: Zinsformel im MSS/FS CMS: Abfrage der Zinsformel aus Stuttgart | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-08-14
224 | Task | Credit Risk Managment | Klären mit Credit Risk, welche Auswirkungen ein Leasing auf Namen des Lenkers hat | N.Plain | DFM | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-08-30 | 2014-08-20 |  | In einem solchen Fall muss eine Kreditprüfung der Einzelperson stattfinden
225 | Task | Finance & Controlling | Besprechen wie sie während der Laufzeit Amortisation und Zins berechnen (monatlich) | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-22
226 | Task | Finance & Controlling | Definition wie die Verrechnung der Subventionen satttfindet | H.Stäbler | DFM | J.Hambach |  | Planned | G | 2014-08-22
227 | Task | Finance & Controlling | Anpassen Fahrzeugauszahlungsprozess | N.Plain | - | - |  | Ready | G | 2014-08-20 | 2014-08-19
228 | Task | Kundenverträge | Re-Writes: Definition ob Anpassung Laufleistung um ursprünglich vereinbarte Laufzeit zu erreichen oder Anpassung Laufleistung und Laufzeit oder Anpassung Laufzeit um vertraglich vereinbarte Laufleistung zu erreichen. Grundsätzlich: 1 x Rechnung über Differenzbetrag & monatliche Anpassung bei Überschreitung. Verrechnung bei Unterschreitung tbd vs. Product Update – Hinzufügen oder weglassen von Leistungen nach Aktivierung… | J.Hambach | DFM | H.Stäbler |  | Planned | G | 2014-10-30 | 2014-08-21 |  | Grundsätzlich: 1 x Rechnung über Differenzbetrag & monatliche Anpassung bei Überschreitung. Verrechnung bei Unterschreitung tbd
229 | Task | Collections | Umsetzung der Notifikation und der Eingabe von Text zum Inkasso | N.Plain | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-08-05 | 2014-08-27 | 2014-08-28
230 | Task | Cooperation Contract | Recht an Rufnummern im Kooperationsvertrag fixieren | J.Hambach | DFM | Legal |  | Ready | G | 2014-08-29 | 2014-08-27 | 2014-08-28
231 | Task | Vertragsanpassungen | Hier sollten wir im 2. Schritt (nach go live) 3 Model Baskets mit Risk definieren: A. Typische Flottenfahrzeuge (zB alle MB, Haupt Flottenfahrzeuge,…) B. Kritische Flottenfahrzeuge (zB Marktübersättigung wie Oktavia und schlecht vermarktbare Marken) C. Exoten (zB Ferrari,…) Risk möchte dann die Möglichkeit haben bei gewissen Kunden die Verteilung % oder als maximal Anzahl der Einheiten im jew. Segment festlegen | J.Hambach | DFM CH | H.Stäbler |  | Planned | G | 2014-12-31 | 2014-09-28
232 | Task | Collections | Absprache manuelles Mahnwesen mit Herrn Schmid (Inkasso) | N.Plain | DFM CH | Schmid |  | Planned | G | 2014-10-31 | 2014-08-31
233 | Task | IT | Sichere Verbindung zum Online-Tool MSS. Entweder durch MSS oder durch MB | J.Hambach | DFM | R.Pilz |  | Ready | G | 2014-09-05 | 2014-09-30 |  | Variante 1 .... siehe unten Aufgrund der Security-Anforderungen von bestehenden Kunden insbesondere Zürich Versicherung, der Security Anforderung von DFM sowie zu Verfügung stellen von Speicherkapazitäten auf die Zukunft ausgerichtet gibt es folgende Möglichkeit - Einrichten eines separaten Servers inkl. Lisenzen, IP-Adresse, Firewall etc., Wartung würde 1x Kosten von 13KCHF generieren + 800.00 -1000.00 p.a. für Wartung, Updates etc. Variante 2 Wir sourcen an einen ISP aus, wo wir Mail via Webmail drüber laufen lassen. Kostet 88.00 / Mte pro Person bei 15 Mailadressen und 10GB speicher sind das 15840.00 p.a. Variante 3 Server wird durch DFM zur Verfügung gestellt, wir greifen via Webmail drauf zu. Bei allen 3 Varianten würden die in/out mail @daimlerfleetmanagement.ch lauten
234 | Task | Credit Risk Managment | Trigger definieren, wann kritischer Kunde aufgenommen wird | M.Mayer |  | H.Stäbler |  | Planned | G | 2014-10-30 | 2014-09-30
235 | Task | Credit Risk Managment | Bewertung aller Servicekomponenten aus Kreditsicht bei Vertragsendabrechnung | M.Mayer | DFM | H.Stäbler |  | Planned | G | 2014-10-30 | 2014-10-31
236 | Task | Finance & Controlling | Sichere Übertragung der Zahlungsvorschlagslisten von MSS zu MB --> Wie kann diese sichere Übertragung gewährleistet werden | A.Buhl | MSS | F.Hächler |  | Ready | G | 2014-10-30 | 2014-10-07 |  | Siehe Email-Anfrage F.Hächler an A. Buhl vom 19.09.2014
237 | Task | Cooperation Contract | Sign-Off Cooperation Contract by MBFS CEO, MBFS CFO, Mark Alagna, Credit Risk & GWG & OPS, Legal - intern | M.Mayer | DFM | Several |  | In progress | G | 2014-10-30 | 2014-09-26
239 | Task | IT | Einrichten des Mail-Servers und des DNS (DomainNameServers) | D.Schenk | MSS | I.D'alessandro |  | Ready | G | 2014-10-17 | 2014-10-07 |  | Siehe Email-Anfrage D.Schenk vom 06.10.2014
240 | Task | Kundenverträge | Mengengerüst zur Klärung der Archivierung von Rahmenverträgen und GWG-Dokumenten erstellen. | J.Hambach | DFM CH | H.Stäbler |  | Ready | G | 2014-10-07 | 2014-10-15 |  | Siehe Feedback zu Prozessen von H.Stäbler
241
242
243
244
245
246 | [12 empty] | .

## Blatt1
Anzahl - Status | Spaltenbeschriftungen
| Delayed | In progress | Planned | Ready | Gesamtergebnis
Ergebnis | 5 | 49 | 79 | 75 | 208

## Blatt3
Anzahl - Status | Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen | After go live | After Sales | Business Case | CI/CD | Collections | Communication | Cooperation Contract | Credit Risk Managment | DFM Training | Finance & Controlling | Genehmigungsprozess, Offerte, Konditionen | GWG | Kundenreporting | Kundenverträge | Project overall | Reporting | Restwerte | RORAC Tool for DFM CH | Sales & Marketing | Staffing | Tender Process | Vehicle Ordering and logistics | Vertragsaktivierung und Kundenübernahme | Vertragsanpassungen | Gesamtergebnis
Delayed | [9 empty] | 3 | 1 | [12 empty] | 1 | 5
In progress |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 |  | 7 | 3 |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 49
Planned |  | 9 |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 24 | 4 | 1 |  | 7 | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 79
Ready |  |  | 7 | 2 |  |  | 3 | 10 |  | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 2 | 75
(Leer)
Gesamtergebnis |  | 10 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 24 | 2 | 53 | 15 | 2 | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 208

## Blatt2
Div: | Kooperation: | Kommunikatin: | Sales: | Finance: | Credit Risk: | Operations:
Gloabal product Database | Partonatserklärung anfordern von A.Buhl | Retail-Kommunikation | Kompetenzmatrix | Kontoeröffnung | Risikoprüfung MSS abschliessen | Definition wie die Verrechnung der Subventionen satttfindet
WIR-Tehamtik abschliessen | Einkauf von Fremdmarken über MSS: bestätigung von Robert |  | Erstpräsentation | MSWT-Thematik abschliessen
Musterbrief prüfen lassen von Legal | Klären wie die Fahrzeugdaten der MB-Fahrzeuge in das System der MSS überspielt werden können: Feedback MSS zum gesendeten File nötig |  |  | Abgleich von Leasingverbindlichkeite abschliessend definieren
Bordbuch Inhalt drucken lassen |  |  |  | Klären worauf die Zinssubventionen gebucht werden
Driektlinks für das Portal definieren |  |  |  | Abklären wie mit Kulanzzahlungen umgegangen wird
Email-Adressen |  |  |  | Rechnungsstellung: Dokumente für die Erstprüfung der Rechnung definieren (MSS-Rechnungen)
URL |  |  |  | Besprechen wie sie während der Laufzeit Amortisation und Zins berechnen (monatlich)
Sichere Verbindung
Telefonnummern
Klären ob Leasingvertrag gegengezeichnet werden muss und durch wen?

## Daten
Type | Workpackages | Status | RAG
Task |  | Not started | R
Requirement |  | Planned | A
Decision |  | In progress | G
Dependency |  | Delayed
Ready